| 序号 | 评分项 |  |  | 权重(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 |  |  | 10 |
| 2 | 商务部分 |  |  | 40 |
|  | 序号 | 评分因素 | 权重(%) | 评分准则 |
|  | 1 | 社会组织等级评估情况 | 8 | 评审标准： 投标人具有区级或以上的社会组织登记管理部门颁发的有效期内的社会组织评估等级证书： 5A级机构得100%分； 4A级机构得80%分； 3A级机构得60%分，其他不得分。 证明文件： 提供社会组织评估等级证书原件扫描件或复印件（原件备查），未提供或提供不清晰导致专家无法判断的不得分。 |
|  | 2 | 同类服务经验 | 6 | 评审标准： 自2020年3月至投标截止日期（以合同签订时间或中标通知书落款时间为准），具有党群服务中心所属领域相关服务经验的，每项得34%分，最高得100%分；无领域相关服务经验的不得分。证明文件： 要求提供合同关键页信息或中标通知书（均为扫描件或复印件，原件备查）作为得分依据。投标人在提供证明资料时要特别注意，证明资料中必须要体现得分要点，以便专家判断得分情况。评分中出现无证明资料或专家无法凭所提供资料判断是否得分的情况，一律作不得分处理。 |
|  | 3 | 服务单位履约评价 | 6 | 评审标准： 上述经评审有效的“同类服务经验”，提供服务单位的履约评价： 评价为优的每提供1份得34%分； 评价为良的每提供1份得17%分； 评价为中或差的不得分，累计最高得100%分。注：同一个服务经验的履约评价按最高评价只计一次分。履约评价格式多样，在评标过程中履约评价按实际格式的最高评价级别等同于优得分，以此类推。 证明文件： 提供合同甲方履约评价证明文件扫描件或复印件，原件备查。 |
|  | 4 | 投标人获得荣誉情况 | 6 | 评审标准： 自2018年1月1日至投标截止日期，投标人获得国家机关、事业单位或行业协会颁发的社工服务类奖励或奖项(同一项获得多个奖励奖项，算高得分不算低得分，不重复计算)，最高100%分： - ①省级或以上奖励奖项，每次每项得50%分； ②市级奖励奖项，每次每项得25%分； ③区级奖励奖项，每次每项得15%分； 其他情况不得分。 证明文件： 须提供以上相关奖励奖项证明材料扫描件，原件备查，未按要求提供相关材料或扫描件不清晰导致无法识别的不计得分。 注：由行业协会等社会组织颁发的证书，还需同时提供该颁发机构在全国社会组织信用信息公示平台（查询网址：https://xxgs.chinanpo.mca.gov.cn/gsxt/newList）已合法登记且状态正常的截图，否则不予认可，视为无效证书。 |
|  | 5 | 投标人通过相关认证情况 | 8 | - 考察内容： 投标人具有的认证情况： 1.质量管理体系认证证书得50%分； 2.社会责任管理体系认证得50%分 本项最高得100%分。 评审标准： 投标人提供以上在有效期内的体系认证证书扫描件，及认证证书在全国认证认可信息公共服务平台 (认 e 云)(http://cx.cnca.cn/)的认证信息截图，原件备查。未提供或提供不符合要求或提供不清晰导致无法判断的，不得分。 |
|  | 5 | 投标人工资发放情况 | 6 | 评审标准： 投标人须出具拟安排的项目团队成员投标截止日前三个月工资发放情况、社保及公积金购买证明材料，评委综合考评工资发放及时性以及社保、公积金缴纳情况，扫描文件清晰可见。 按照投标文件响应情况进行打分: ①投标人按月发放工资，得40%分； ②投标人按月缴纳社会保险（需五险都缴纳，缺一项不得分），得30%分； ③投标人按月缴纳公积金，得30%分。 ④出现欠薪、克扣工资、未缴纳社保、未缴纳公积金及未提供有关证明文件等情况不得分。 证明文件： 投标人须提供社保、公积金购买证明以及银行代发工资证明材料（个人身份信息可隐去）扫描件或复印件。 |
| 3 | 技术部分 |  |  | 45 |
|  | 序号 | 评分因素 | 权重(%) | 评分准则 |
|  | 1 | 服务计划 | 6 | - 评审标准： - 1、根据投标方案中服务计划响应情况进行评审： - （1）具有年度服务方案； - （2）具有服务目标； - （3）具有重点服务内容； - （4）具有具体服务内容； - 根据投标人提供的服务计划进行打分：全部满足得60%分，满足任意三点得50%分，满足任意二点得40%分，满足任意一点得20%分，未满足不得分； - 2、在此基础上，专家根据各供应商的具体响应内容进一步评审，评审标准如下: - 评审为优（年度服务方案、服务目标以及服务内容有重点、制定详细、针对性强、科学合理，方案可操作性强）的加40%分； - 评审为良（年度服务方案、服务目标以及服务内容制定详细、有一定的针对性、可行性一般，方案操作性较强）的加20%分； - 评审为中（年度服务方案、服务目标以及服务内容制定不详细、针对性不强、可行性较差，方案具有一定的操作性）的加10%分； - 评审为差（年度服务方案、服务目标以及服务内容简单笼统、针对性弱、计划少或没有，方案操作性差）的不得分。 - 以上两项合计最高得100%分。 - 未按要求提供或提供不清晰导致专家无法判断的不得分。 |
|  | 2 | 专业服务流程及标准 | 6 | - 评审标准： - 1、依据岗位工作需要，制定内容清晰、完整、科学、可执行的专业服务流程及工作标准和考核指标共四点内容进行评审： - （1）依据岗位工作需要制定内容； （2）专业服务流程； （3）工作标准； （4）考核指标。 - 根据投标人提供的专业服务流程及标准进行打分：全部满足得60%分，满足任意三点得50%分，满足任意二点得40%分，满足任意一点得20%分，未满足不得分； - 2、在此基础上，专家根据各供应商的具体响应内容进一步评审，评审标准如下: - 评审为优（依据岗位工作需要制定内容清晰、完整、科学；可执行的专业服务流程、工作标准与考核指标制定详细、针对性强、科学合理，可行性高）的加40%分； - 评审为良（依据岗位工作需要制定内容较清晰、完整、科学；可执行的专业服务流程、工作标准与考核指标有一定的针对性、可行性一般，）的加20%分； - 评审为中（依据岗位工作需要制定内容不详细、针对性不强、服务流程、工作标准与考核指标可行性较差）的加10%分； - 评审为差（据岗位工作需要制定内容、服务流程、工作标准与考核指标简单笼统、针对性弱、计划少或没有，方案操作性差）的不得分。 - 以上两项合计最高得100%分。 未按要求提供或提供不清晰导致专家无法判断的不得分。 |
|  | 3 | 管理制度 | 6 | - 评审标准： - 1、具有确保机构及岗位良好运作的相关管理制度：建立服务管理、档案管理、财务管理、人力资源管理、岗位职责、员工招募等制度： - ① 建立服务管理制度； - ② 建立档案管理制度； - ③ 建立财务管理制度； - ④ 建立人力资源管理制度； - ⑤ 建立岗位职责制度； - ⑥ 建立员工招募制度。 - 根据投标人提供的项目管理制度具有确保机构及岗位良好运作的相关管理制度进行打分：满足任意一点得10%分，本小项最高得60%分，未满足不得分； - 2、在此基础上，专家根据各供应商的具体响应内容进一步评审，评审标准如下: - 评审为优（制度内容制定详细、针对性强、科学合理，可行性高）的加40%分； - 评审为良（制度内容有一定的针对性、可行性一般，）的加20%分； - 评审为中（制度内容不详细、针对性不强、可行性较差）的加10%分； - 评审为差（制度内容简单笼统、针对性弱、计划少或没有，方案操作性差）的不得分。 - 以上两项合计最高得100%分。 - 未按要求提供或提供不清晰导致专家无法判断的不得分。 |
|  | 4 | 服务监测与评估 | 6 | - 评审标准： - 1、具有项目的跟踪服务、意见反馈、监控评估等具体的流程方案： - （1）具有项目的跟踪服务方案； - （2）具有项目的意见反馈方案； - （3）具有项目的监控流程方案； - （4）具有项目的评估流程方案。 - 根据投标人提供项目的服务监测与评估进行打分：全部满足得60%分，满足任意三点得50%分，满足任意二点得40%分，满足任意一点得20%分，未满足不得分； - 2、在此基础上，专家根据各供应商的具体响应内容进一步评审，评审标准如下: 评审为优（服务监测与评估方案制定详细、针对性强、专业服务经验丰富，方案可操作性强）的加40%分； 评审为良（服务监测与评估方案制定详细、有一定的针对性、专业服务经验较为丰富，方案操作性较强）的加20%分； 评审为中（服务监测与评估方案制定不详细、针对性不强、专业服务经验较少，方案具有一定的操作性）的加10%分； 评审为差（服务监测与评估方案简单笼统、针对性弱、专业服务经验少或没有，方案操作性差）的不得分。 以上两项合计最高得100%分。 - 未按要求提供或提供不清晰导致专家无法判断的不得分。 |
|  | 5 | 人员督导、 培训计划 | 6 | - 评审标准： 具有完善的人员督导、培训计划： - 具有详细完整的年度及具体督导、培训计划； - 督导、培训计划符合社工及用人单位需求； - 督导、培训计划切实可行； - 设计有实施各项具体计划的操作方案； - 投标人承诺中标后聘请专家学者层次较高或配置初级督导及以上人员（提供承诺函，格式自拟）。 - 全部满足得60%分，满足任意四点得50%分，满满足上述三点得40%分，满足任意两点得20%分，满足任意一点得10%分，未满足不得分； - 2、在此基础上，专家根据各供应商的具体响应内容进一步评审，评审标准如下: 评审为优（计划制定详细、针对性强、专业服务经验丰富，方案可操作性强）的加40%分； 评审为良（计划制定详细、有一定的针对性、专业服务经验较为丰富，方案操作性较强）的加20%分； 评审为中（计划制定不详细、针对性不强、专业服务经验较少，方案具有一定的操作性）的加10%分； 评审为差（计划简单笼统、针对性弱、专业服务经验少或没有，方案操作性差）的不得分。 |
|  | 6 | 拟安排的项目团队成员情况 | 10 | - 评审标准： - 投标人拟投入本项目三个社区全职注册社工共15名及以上，在此基础上： - 【其中，须有一名是中共党员，至少1人持有社会工作师或以上(即中级或以上级别)资格证书，此处两项要求，须为不同人员满足要求】，均满足条件得100%分，否则不得分。 - 证明文件： - ①中共党员须提供党支部盖章的党员证明材料扫描件； - ②注册社工须提供初级(或以上）社会工作师证书扫描件； - ③提供投标人为其缴交的近三个月（2023年x月至2023年x月）社保证明扫描件（如开标日上一个月社保材料因社保部门原因暂时无法取得，则可往前顺延一个月），如投标人成立时间不足三个月的，以营业执照成立时间为准，无需提供社保证明，原件备查。未按要求提供相关材料或扫描件不清晰导致无法识别的不计得分。 |
|  | 7 | 督导人员 | 5 | 评审标准： 1.具有本科学历的，得10%分；研究生学历的得20%分； 2.获得市级或以上社会工作行业协会认定的初级督导的，得10%分；获得中级或以上督导的，得20%分； 3.获得助理社会工作师资格证书的，得 10%分；获得社会工作师资格证书的，得20%分；获得高级社会工作师资格证书的，得40%分； 4.具有 2 年以上督导工作经验的，得10%分；具有 5 年以上督导工作经验的，得20%分。 - 证明文件： - 提供上述相应的证书扫描件或复印件，相关证书在公开渠道无法查询的，投标人需提供颁发部门或者监管机构的证明材料，证明证书真实有效且为合法机构颁发； - 由行业协会等社会组织颁发的证书，还需同时提供该颁发机构在全国社会组织信用信息公示平台（查询网址：https://xxgs.chinanpo.mca.gov.cn/gsxt/newList）已合法登记且状态正常的截图，否则不予认可，视为无效证书。 - 学历证书还需提供学信网查询记录，对于较早颁发的学历证书，学信网无法查询的，提供其他佐证材料（如毕业院校、人社部门等颁发机构或监管机构等单位出具的证明）作为可以得分的依据； 2.提供相应人员劳动合同扫描件或复印件，督导工作经验年限以劳动合同的签订时间进行推算，劳动合同信息中需体现从事督导工作内容，否则视为没有督导工作经验。 - 3.提供投标人为其缴交的近三个月（2023年x月至2023年x月）社保证明扫描件（如开标日上一个月社保材料因社保部门原因暂时无法取得，则可往前顺延一个月），如投标人成立时间不足三个月的，以营业执照成立时间为准，无需提供社保证明，原件备查。未按要求提供相关材料或扫描件不清晰导致无法识别的不计得分。 |
| 4 | 诚信部分 |  |  | 5 |
|  | 序号 | 评分因素 | 权重(%) | 评分准则 |
|  | 1 | 诚信管理情况 | 5 | - 评审标准： 投标人在参与政府采购活动中存在被记入诚信档案的情形（被禁止参与政府采购活动除外）且在主管部门相关处理措施实施期限内的，本项不得分，否则得满分。投标人无需提供任何证明材料，由工作人员向评审委员会提供相关信息。 |

项目需求书

根据深圳市民政局关于印发《深圳市社区党群服务中心社会工作服务项目工作指引》的通知，为进一步做好社区党群服务中心社会工作服务项目，结合本街道实际情况，特制定此方案，具体要求如下：

一、项目名称

光明区公明街道社区建设领域购买社会工作服务项目（下村社区、李松蓢社区、西田社区党群服务中心）

二、工作目标

在社区党委的领导下，围绕社区党委的中心工作，聚焦特殊群体，聚焦群众关切，发挥社区党群服务中心服务居民职能作用，在社区提供为老、养老服务、儿童青少年成长支持服务、妇女身心健康发展服务、家庭关系促进与辅导支持服务、社区团结、融合与互助服务、社区义工队伍建设等方面更好地为居民提供精准化、精细化服务，不断提升人民群众获得感、幸福感、安全感。

三、工作人员配置及项目经费保障

每个社区党群服务中心配置全职工作人员5名包括1名中级社会工作师或以上，4名助理社会工作师或以上（参与服务项目工作的社会工作专业岗位人员应当持有国家社会工作者职业水平证书，其中至少1人持有中级社会工作师资格证书，需明确1名社会工作者重点开展心理健康，特别是青少年心理健康相关工作；明确1名社会工作者开展养老服务相关工作。每个社区党群服务中心至少有1名中国共产党党员）。服务项目经费的人力成本不得少于项目经费的85%，督导经费、业务活动费、管理费、服务险和税费、人员培训费等不得超过项目经费的15%。

- 服务内容及工作重点

（一）服务内容

根据深圳市民政局《深圳市社区党群服务中心社会工作服务项目工作指引》,乙方在合同期内须完成以下服务工作：

1、社区服务项目。包含“社区助老服务”“社区困境儿童及家庭、儿童青少年成长支持服务”和“低保、低边、特困人群、残疾人、困境妇女服务和流浪乞讨救助服务”等3类服务项目。

2、社区治理项目。包含“扩大社区参与”“促进社区融合”和“推动社区发展”3类服务项目。具体服务细项根据社区实际情况，从《深圳市社区党群服务中心社会工作服务项目工作指引》附表中第4至第6服务大项中遴选，原则上每年开展应不少于10项。

3、专项服务项目。主要是运用专业社工方法，协助社区“两委”做好社区“民生微实事”项目的需求收集，项目设计等工作，协同开展社区心理健康促进与教育，协助安心驿站工作，协助推动心理咨询、心理治疗和心理危机干预等工作。

（二）工作重点

1、提供多元化的专业综合性服务，协助社区内有需要的个人、家庭解决困难及问题，促进家庭和谐。

2、鼓励社区居民积极参与社区治理，促进社会工作在社区治理体系和治理能力现代化实践中实现专业作为。

3、整合社区各方力量，参与社区建设，全面提升社区为民便民安民服务能力，推动实现社区共建共治共享。

4、加强服务项目与深圳民生兜底服务社会工作“双百工程”衔接协同，推动社区服务高质量发展。

五、服务指标

具体服务指标以甲乙双方所签订的年度指标为准，如政策有变，以市、区印发的最新政策文件及甲方确定的为准。

（一）量化指标（每个党群服务中心）

| 服务量 标准 | 分类 | 指标 | 量化标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 社区居民需求调查报告 |  | 份 | 1份 |
| 个案 | 居家探访 | 人数 | 30人及以上 |
|  | 咨询个案 | 例 | 20人及以上 |
|  | 个案建档率 | 百分比 | 100% |
|  | 开启个案数 | 例 | 4例及以上 |
|  | 完成个案数 | 例 | 4例及以上 |
|  | 完成个案总结报告 | 份 | 4份及以上 |
| 小组 | 小组个数 | 个数 | 4个及以上 |
|  | 小组节数 | 节数 | 20节及以上 |
|  | 小组服务人次 | 人次 | 100次及以上 |
|  | 完成小组分析报告 | 份 | 4份及以上 |
| 社区活动 | 大型活动 | 开展次数 | 2次及以上 |
|  |  | 服务人次 | 300人次及以上 |
|  | 中小型活动 | 开展次数 | 10次及以上 |
|  |  | 服务人次 | 100次及以上 |
|  | 社区宣传 | 开展次数 | 3次及以上 |
|  |  | 服务人次 | 300次及以上 |
| 义工活动 | 招募义工人数 | 人数 | 15及以上 |
|  | 义工培训 | 开展次数 | 4次及以上 |
|  | 义工服务 | 参与人数 | 50人及以上 |

（二）非量化指标（每个社区党群服务中心）

| 服务类别 | 服务大项 | 服务要求 | 服务细项 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.社区服务类 | 1.1特殊老年人服务 | 协助街道为社区内特困人员分散供养、低保低边经济生活困难、孤寡、失能失智、残疾人、独居、空巢、高龄、计划生育特殊家庭的老年人提供入户探访、生活照顾、精神慰藉、情绪疏导、危机干预、社会资源链接等服务。 | 1.1.1做好入户走访，建立人员档案。 |
|  |  |  | 1.1.2做好跟踪服务，建立良好关系。 |
|  |  |  | 1.1.3做好应急处置，建立资源链条。 |
|  | 1.2老年人服务 | 为社区老年人提供身心健康、生活适应、文体康乐、人际互助、关系调试、社区融入、支持网络构建等服务 | 1.2.1做好问需服务。 |
|  |  |  | 1.2.2做好政策咨询服务。 |
|  |  |  | 1.2.3做好精神慰藉和社区参与服务。 |
|  | 1.3困境儿童针对性服 | 协助街道为社区内困境儿童（含孤儿、自身困境儿童、家庭困境儿童、安全困境儿童、临时困境儿童等五类）提供能够满足特定需求的针对性服务 | 1.3.1做好入户走访，建立基础信息台账。 |
|  |  |  | 1.3.2做好专业服务，定期报告工作情况。 |
|  |  |  | 1.3.3做好法律服务，切实保护儿童权益。 |
|  |  |  | 1.3.4做好重点儿童关爱保护服务。 |
|  |  |  | 1.3.5做好政策宣传服务。 |
|  |  |  | 1.3.6做好场所管理。 |
|  | 1.4儿童青少年成长支持服务 | 促进儿童青少年身心健康成长 | 1.4.1做好社会心理关爱服务。 |
|  |  |  | 1.4.2做好儿童成长支持服务。 |
|  | 1.5低保、低边、特困人员，残疾人服务和流浪乞讨人员救助服务、困境妇女服务 | 协助街道为低保、低边、特困人员，残疾人、流浪乞讨人员以及困境妇女等提供必要的救助服务，整合社区资源，提供物质、经济等援助，在制度性救助之外，发挥社区救助主体作用，开展能力提升、生计发展、关系调适、社会融入等服务 | 1.5.1做好服务对象识别。 |
|  |  |  | 1.5.2帮助申请救助。 |
|  |  |  | 1.5.3做好个案管理服务。 |
|  |  |  | 1.5.4提供心理支持。 |
|  |  |  | 1.5.5开展能力建设。 |
| 2.社区治理类 | 2.1扩大社区参与渠道和途径 | 协助社区党组织和社区居民自治组织，开展社区需求调查，推动服务项目和活动落实。不断激发社区居民参与社区事务协商的热情，提升参与协商议事的能力 | 2.1.1建立资源清单。 |
|  |  |  | 2.1.2建立需求清单。 |
|  | 2.2社区团结、融合与互助 | 培养社区居民的互助意识，形成守望相助的社区氛围，建立社区志愿者队伍，鼓励居民积极参与志愿服务，弘扬、倡导社区公共意识，协调社区各类关系，推动各类主体参与社区治理，促进全体居民，特别是来深建设者及其家庭成员对社区和城市的融合与适应，促进社区和谐，增加社区团结 | 2.2.1开展社区共建。 |
|  |  |  | 2.2.2开展邻里关系协调。 |
|  |  |  | 2.2.3开展社区矛盾化解。 |
|  |  |  | 2.2.4组织社区志愿服务项目。 |
|  |  |  | 2.2.4开展社区居民自助与互助服务。 |
|  | 2.3.社区共治与发展 | 整合资源，联合社区各种力量，促进社区发展。发挥资源平台作用，主动介入社区公共危机事件，开展应急救助 | 2.3.1协助制定实施社区发展规划。 |
|  |  |  | 2.3.2培育社区归属感和认同感。 |
|  |  |  | 2.3.3推动多方应急联动。 |
| 3.专项服务类 | 3.1推动实施社区“民生微实事”项目 | 结合社区特定需求，为需要实施的社区“民生微实事”项目提供需求分析、统筹规划、专业把控等工作 | 3.1.1协助落实“民生微实事”项目。 |
|  | 3.2推动实施社区心理健康服务建设项目 | 结合社区的特定需求，在街道和社区党委的领导下，开展或配合开展社区民生微实事服务类项目 | 3.2.1协助开展心理健康综合评估。 |
|  |  |  | 3.2.2开展心理辅导。 |
|  |  |  | 3.2.3协助建立社会支持网络。 |
|  |  |  | 3.2.4开展心理健康宣传教育。 |

六、服务范围

光明区公明街道办事处下村社区、李松蓢社区、西田社区

七、服务期限及支付方式

1、服务期限：本项目是长期服务项目，服务期为叁年。合同一年一签。甲方根据中标单位上一年的合同履行情况，有权决定是否续签。

2、支付方式：本项目在服务期限内按季度预付。

八、履约评价

根据政府购买服务的相关规定，对中标服务机构开展履约评价。履约评价充分考虑区主管部门和街道、社区“两委”、社区居民等参与主体意见，其中社区党委的评估意见应占评估权重的50%以上。履约评价结果为“优”且在服务合同期满后符合延期条件的，按照相关政府采购规定办理续签。

九、费用总额

根据深圳市人民政府办公厅关于印发深圳市提升社会工作服务水平若干措施的通知(深府办规〔2020〕11 号)精神“政府购买社会工作服务整体打包费标准不低于 16.3 万元/人/年”有关规定，下村社区、李松蓢社区、西田社区党群服务中心社工服务项目已纳入光明区民政局公布2022年度光明区政府购买社会工作服务项目库，详见《光明区民政局关于公布2022年度光明区政府购买社会工作服务项目库入库项目名单的函》。按照该函，项目规模15人，所需服务经费每年163,000.00元*15共2,445,000.00元。